附件2

2026海淀3x3超级争霸赛组织实施方案

2026海淀3x3篮球超级争霸赛拟于5月至8月举办。为有序开展筹备工作，完善工作协调机制，明确职责分工，推进各项任务落实，特制定本实施方案。

一、赛事基本信息

（一）赛事名称

2026海淀3x3超级争霸赛

（二）赛事时间及地点

1.中关村广场揭幕赛

时间：2026年5月15日至17日，5月22日至24日

2.北京体育大学分站赛

时间：2026年6月11日至14日

3.温泉体育中心分站赛

时间：2026年6月26日至28日

4.海淀大悦城分站赛暨常规赛决赛

时间：2026年7月16日至19日

5.华熙五棵松站年度总决赛

时间：2026年8月7日至9日

如遇天气等特殊情况，比赛向后顺延。

（三）竞赛组别

成年比赛：拟设街镇组、企业组、机关事业单位组、部队组、高校男子组、高校女子组、社会公开男子组、社会公开女子组、精英组9个组别；

青少年比赛：拟设高中男子组、初中男子组、小学男子组与小学女子组4个组别。

二、组织机构

（一）主办单位

北京市海淀区体育局

（二）承办单位

北京市海淀区社会体育管理中心

- 协办单位

北京体育大学、北京市海淀区体育场馆管理中心、北京中关村ART PARK大融城、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松

（四）支持单位

区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区直机关工委、区委网信办、公安海淀分局、区消防救援局、区武装部、区国资委、区城市管理委、区教委、区卫生健康委、中关村科学城管委会、区商务局、区金融管理局、区文化和旅游局、区退役军人事务局、区应急管理局、区气象局、区总工会、团区委、区融媒体中心、各街镇、区文旅集团、实创股份公司、北京市大学生体育协会

（五）运营单位

无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

三、组委会机构设置

（一）办公室

成员单位：区体育局、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

主要工作职责：

1.负责赛事整体组织统筹工作，把控赛事进度；

2.负责赛事整体监督管理与协调工作等综合事务；

3.负责赛事的运行保障及相关协调工作；

4.负责赛事相关仪式及活动整体策划和组织实施，负责出席赛事相关仪式及活动的领导、嘉宾邀请及保障工作；

5.负责赛事相关数据的统计收集工作；

6.负责监督项目资金使用情况；

7.负责做好赛事相关档案的收集留存工作；

8.负责上级交办的其他任务。

（二）竞赛组

成员部门：区体育局、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

主要工作职责：

1.负责竞赛方案的制定并组织实施；

2.负责编制竞赛规程、赛程安排、秩序册等竞赛文件；

3.负责球队运动员参赛资格的审查；

4.负责比赛场地的落实、审查与确定；

5.负责召开赛前联席会议、裁判员会议；

6.负责裁判员、比赛监督的确定、培训、管理、定岗定位

和赛事过程中裁判、监督工作的统筹与落实；

7.负责赛事仲裁事宜，处理竞赛中出现的相关问题；

8.负责赛风赛纪宣传、监督；

9.负责赛事比赛成绩的统计、审定与公布；

10.负责赛事相关证件的制作与发放。

（三）赛事保障组

成员单位：区体育局、公安海淀分局、区消防救援局、区卫生健康委、区应急管理局、区气象局、团区委、万寿路街道、海淀街道、上地街道、温泉镇、西北旺镇、区体育场馆管理中心、北京中关村ART PARK大融城、北京体育大学、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

主要工作职责：

1.区体育局、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责制定赛事安全预案，维护活动现场秩序，快速合理处置现场突发事件，保障参赛者与观众安全；

2.区体育局、区卫生健康委、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责制定赛事医疗救护方案，统筹医疗保障工作，设立现场医疗站点，配备急救团队、救护车辆及医疗设备，建立快速伤员转运通道；

3.公安海淀分局、区消防救援局、区应急管理局负责支持指导赛事安全保障工作，审批活动安全许可申请；

4.无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责赛事场地保障工作，统筹比赛场地规划，按照安全标准搭建比赛场地，设置合理功能分区，确保比赛日场地正常运转；

5.团区委、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责统筹招募、培训赛事志愿者，分配至裁判协助、观众引导、信息咨询等岗位，保障赛事服务高效有序；

6.万寿路街道、海淀街道、上地街道、温泉镇、西北旺镇、区体育场馆管理中心、北京中关村ART PARK大融城、北京体育大学、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松负责赛事区域内电力及通信保障；

7.区气象局负责做好赛事期间的气象信息服务；

8.区体育局、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责赛事规则的对外解释工作；

9.各相关单位按职责负责各自接诉即办工作。

（四）媒体宣传组

成员单位：区委宣传部、区委网信办、区体育局、区城市管理委、区融媒体中心、区体育场馆管理中心、北京中关村ART PARK大融城、北京体育大学、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

主要工作职责：

1.区体育局、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责统筹宣传工作，制定宣传方案计划，制作赛事宣传片；

2.区委宣传部负责审核赛事相关物料以及表演、现场视频展示环节内容；

3.区融媒体中心负责开展赛事直播报道，发布赛事信息等相关专题稿件；

4.区城市管理委负责城市宣传载体宣传内容的审批，以及户外电子大屏的协调保障等工作；

5.区委网信办负责赛事期间舆情监测及应急处置；

6.区体育场馆管理中心、北京中关村ART PARK大融城、北京体育大学、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松负责提供相关宣传素材并利用相关资源配合宣传工作；

7.区委宣传部、区融媒体中心负责指导做好活动预热宣传，吸引全市各界篮球爱好者积极参与我区活动。

（五）商务推广组

成员单位：区体育局、中关村科学城管委会、区商务局、区文化和旅游局、区文旅集团、北京中关村ART PARK大融城、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

主要工作职责：

1.区体育局、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责赛事招商及赛事相关市场活动；

2.区体育局负责审定各类赞助商与赞助合作协议，统筹赛事赞助商赛事权益回报及权益展现；

3.无锡惠汕篮球俱乐部有限公司负责赛事各级别赞助商管理、接待工作和具体权益回报落实展现；

4.区商务局负责推荐优质企业主体参与赛事市场开发工作；

5.区文化和旅游局、区文旅集团负责沟通协调海淀区优质文商旅主体积极参与合作并策划优惠活动；

6.区体育场馆管理中心、北京中关村ART PARK大融城、北京海淀大悦城、华熙Live·五棵松负责推荐相关商务合作资源。

（六）赛事动员组

成员单位：区体育局、区委统战部、区委政法委、区直机关工委、区武装部、区国资委、区教委、区卫生健康委、中关村科学城管委会、区金融管理局、区退役军人事务局、区总工会、团区委、各街镇、北京市大学生体育协会、实创股份公司、无锡惠汕篮球俱乐部有限公司

主要工作职责：

1.区体育局负责做好各单位报名球队整体统筹协调，组织开展活动预热工作；

2.区委统战部、区委政法委、区直机关工委负责向本单位及本系统内各单位转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

3.区武装部、区退役军人事务局负责向驻区部队、武警和退役军人转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

4.区国资委负责向区内国有及国有控股企业转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

5.区教委负责向区内中小学教职工、学生转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

6.区卫生健康委负责向区内医院、卫生服务中心等医疗系统人员转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

7.中关村科学城管委会负责向中关村科学城高新技术企业转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

8.区金融管理局负责向区内金融系统、保险行业等人员转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

9.区总工会、实创股份公司负责向区内企业转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

10.团区委、北京市大学生体育协会负责向区内高校师生转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

11.各街镇负责向街镇职工、社区（村）居民、属地区域内企事业单位转发赛事信息并积极动员参赛，开展活动预热和征集球队工作；

12.各单位配合做好报名球队组建、信息审核及资格审查工作。

四、工作要求

（一）明晰职责分工，强化协同联动

各成员单位严格对照职责清单开展工作，主动发挥作用，加强跨部门沟通协调，确保赛事筹备与执行各环节紧密衔接，推动难点问题高效解决。

- 周密部署安排，守牢安全底线

全面压实安全责任，细化落实公安、消防、应急等部门和属地要求，健全应急预案和处置机制，确保赛事平稳有序；同步建立舆情监测机制，及时回应参赛者关切与诉求。

- 拓展社会影响，激发赛事活力

主动对接商区、高校及赞助资源，策划实施促消费活动，带动区域消费氛围；积极开发赛事衍生收益，探索冠名、周边销售等商业化路径，丰富观赛体验，打造具有影响力的品牌赛事。

附件：球队报名分配方案

附件

球队报名分配方案

| 序号 | 单位/部门 | 最低球队数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机关事业单位组 |  |  |  |
| 1 | 区委统战部 | 32 | 区委统战部、区委政法委负责动员本单位及本系统内各单位积极参与； 区直机关工委负责动员区内机关事业单位和驻区单位积极参与； 区教委负责动员区内中小学教职工积极参与； 区卫生健康委负责动员区内医院、卫生服务中心等医疗系统人员积极参与。 |
| 2 | 区委政法委 | 32 |  |
| 3 | 区直机关工委 | 32 |  |
| 4 | 区教委 | 32 |  |
| 5 | 区卫生健康委 | 64 |  |
| 组别球队规模(最低) |  | 192 |  |
| 二、部队组 |  |  |  |
| 1 | 区武装部牵头，区退役军人事务局配合 | 16 | 武装部负责动员驻区部队、武警和退役军人等积极参与。 |
| 组别球队规模(最低) |  | 16 |  |
| 三、街镇组 |  |  |  |
| 1 | 万寿路等29个街镇 | 每个街镇招募至少10支报名球队；各街镇负责动员社区（村）居民、属地区域内企事业社区和普通篮球爱好者组队。 |  |
| 组别球队规模(最低) |  | 290 |  |
| 四、高校组（含高校男子组、高校女子组） |  |  |  |
| 1 | 团区委牵头，北京市大学生体育协会配合动员 | 192 | 团区委负责动员区内高校师生积极参与。 |
| 组别球队规模(最低) |  | 192 |  |
| 五、企业组 |  |  |  |
| 1 | 区国资委 | 32 | 国资委负责动员区内国有及国有控股企业等积极参与； 科学城负责动员中关村科学城高新技术企业积极参与； 区金融管理局负责动员区内金融系统、保险行业等人员积极参与； 区总工会、实创股份公司负责动员区内企业积极参与； |
| 2 | 中关村科学城管委会 | 32 |  |
| 3 | 区金融管理局 | 32 |  |
| 4 | 区总工会 | 64 |  |
| 5 | 实创股份公司 | 16 |  |
| 组别球队规模(最低) |  | 176 |  |
| 六、青少组 |  |  |  |
| 1 | 区教委 | 256 | 区教委负责动员区内中小学学生积极参与。 |
| 组别球队规模(最低) |  | 256 |  |
| 精英组、社会公开组球队规模 |  | 64 |  |
| 总球队规模（最低） |  | 1186 |  |